集美大学“大学生创新创业训练计划”项目管理办法
（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 根据《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）、《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》（教高函〔2012〕5号），有关精神，全面推进，结合我校的具体情况，特制定本试行办法。

第二条 大学生创新创业训练计划项目的实施，旨在促进高等学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力。
第三条 严格遵循“立足兴趣、鼓励创新、交叉联合、突出重点、注重过程”的原则，按照“自主选题、自主设计、自主管理、自主实践”的要求，通过“自由申请、公开立项、择优资助、规范管理”的程序，以项目为研究载体，开展学生创新创业训练，增强学生的实践能力和创新创业能力，提高人才培养质量。
第二章  组织机构

第四条 学校成立集美大学“大学生创新创业训练计划”工作领导小组。领导小组由分管教学工作校领导任组长，成员由教务处、团委、学生工作处、人事处、财务处等单位组成。领导小组负责制定和完善有关规章制度，统筹规划各项工作。领导小组办公室设在教务处实践教学科，具体负责日常工作的开展。

第五条 学校成立集美大学“大学生创新创业训练计划”工作指导委员会。指导委员会由有关校领导和各类学科专家组成。指导委员会对“大学生创新创业训练计划”项目实施方案提出论证意见；参与项目的中期检查与结题验收；督促和帮助学校开设与创新创业训练有关的创新思维、创新方法、创业训练、项目管理和企业管理类课程；提出其他咨询性意见和建议。
第六条 各学院成立“大学生创新创业训练计划”工作小组，负责制定本学院的实施细则，全面组织和落实本学院的“大学生创新创业训练计划”的实施工作。
第三章  申报与评审

第七条 申报条件及要求

我校全日制本科学生均可申请，原则上以二到三年级学生为主。申请者以团队为主（团队人数不超过5人），个人也可单独申请。鼓励跨学科、专业合作研究，同等条件下优先资助团队合作项目和跨学科、专业合作项目。项目指导教师一般应具有博士学位或副高（含副高）以上职称。同一个指导教师指导学生人数一般不超过5人。

申报项目选题要求思路新颖，具有创新性和探索性，方案及技术路线可行，特色鲜明，目标明确，经费预算合理。项目研究时间一般为1—2年，项目负责人必须在其毕业前完成项目。

第八条  项目类型

1.创新训练项目是本科生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性实验项目设计、方法选择、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

2.创业训练项目是本科生团队在导师指导下，团队中学生在项目实施过程中扮演不同的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3.创业实践项目是学生团队在学校导师和企业导师共同指导下，以前期创新训练项目（或创新性实验）的成果为基础，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为出发点开展创业实践活动。

第九条 申报及评审程序

负责人提出申请，填写《集美大学“大学生创新创业训练计划”项目申报书》。指导教师审阅并签署意见。负责人所在学院对申报项目及申请者进行初步评审筛选，对推荐项目提出具体意见。学校组织有关专家组成评审组对上报项目进行评审，组织答辩会，审查项目的科学性、创新性、可行性及研究计划、经费额度和申请者的研究能力。
第4章 项目管理
第十条  项目批准立项后，项目负责人应按照项目相关要求启动计划项目，在指导老师指导下，自主设计，自主组织实施，独立撰写总结报告。
第十一条 项目研究时间过半，项目负责人提交《集美大学“大学生创新创业训练计划”项目中期检查报告书》，学校将组织专家审核进度报告书，并提出相关意见。对不按时递交中期进度报告书者或项目无明显进展者，学校将要求其限期整改或停止项目运行。
第十二条 项目完成后，项目负责人应撰写《集美大学“大学生创新创业训练计划”项目结题申请表》，经指导教师签署意见后与相关项目结题报告和研究成果一并提交。学校组织专家审议结题申请表及相关资料，对项目进行结题验收，并提出相关意见。

第十三条 项目进行中涉及变更研究内容、研究人员，提前或推迟结题等事项，项目负责人应提出书面申请，说明变更内容原因及对项目研究的影响，由指导教师和所在学院分管领导签署意见后报教务处，经审核、批准后方予认可。
第五章  经费管理

第十四条 学校设立集美大学“大学生创新创业训练计划”项目专项经费。学校根据专家评审并经分管校领导批准确立的项目划拨经费。项目经费专款专用，由学院负责监督管理。经费由项目负责人使用，指导老师审批，主要用于业务费和材料实验费，并按学校财务管理制度执行。学院不得提取管理费，不得截留或挪用。

第十五条 项目立项后，学校将划拨项目经费的50%用于项目启动实施，项目中期检查通过后，再拨余下的50%。

第六章  保障与奖励

第十六条 学校营造创新、创业的校园文化，开展经验交流，负责“大学生创新创业训练计划”项目的组织实施和管理细则的制定。
各学院为各项目提供实验场地、设备等方面的支持，全校各类实验室面向学生开放，确保项目顺利实施。

第十七条 经学校验收合格的“大学生创新创业训练计划”项目成员，可获得3学分创新性实践学分。对于项目研究成果以论文形式在正式期刊上公开发表或参加科技竞赛获奖的，按照相应级别奖励创新实践学分。具体按照《集美大学本科学生课外技能训练及创新实践学分认定与管理办法（试行）》（集大教〔2007〕49号）执行。中途退出项目或项目中止的成员，不能获得该项目创新实践学分。

第十八条 对较好完成项目的，学校将择优推荐参评福建省“大学生创新创业训练计划”项目。

第十九条 学校根据“大学生创新创业训练计划”项目任务量和完成质量，经学校验收的项目，对项目的指导教师给予一定的工作量补贴（20—30学时/年）。

第七章 附则

第二十条 本办法自公布之日起实行，由教务处、校团委负责解释。
















PAGE  
2

